## Tiến độ
Danh sách công việc và dự kiến tiến độ
Danh sách công việc |  | Mức độ ưu tiên | Chịu trách nhiệm | Năm | 2017
|  |  |  | Tháng | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Tiến độ hiện tại
Tổng quát |  |  |  |  | Bản thử nghiệm |  |  | Sửa đổi nâng cấp |  |  | Bản chính thức
Thuê host |  |  | HUY | Đã hoành thành
Thuê tên miền |  |  | HUY | Đã hoành thành
Thiết kế giao diện bản Desktop |  | Cao | HUY / HIẾU | Đang tiến hành | Xong phần thô | Xong chi tết
Thiết kế giao diện bản Mobile |  | Cao | HUY / HIẾU | Chưa tiến hành | Xong phần thô | Xong chi tết
Thiết kế và code chức năng |  | Cao | HUY / HIẾU | Đang tiến hành | Xong phần thô | Xong chi tết
Nội dung web | Trang chủ | Cao | HUY / HIẾU | Đang tiến hành | Xong phần thô | Xong chi tết
| Trang giới thiệu | Trung bình | HIẾU / HUY | Chưa tiến hành | Xong phần thô | Xong chi tết
| Trang sản phẩm | Cao | HIẾU / HUY | Chưa tiến hành | Xong phần thô | Xong chi tết
| Trang đăng nhập | Cao | HUY / HIẾU | Đang tiến hành | Xong phần thô | Xong chi tết
| Trang đăng ký | Cao | HUY / HIẾU | Đang tiến hành | Xong phần thô | Xong chi tết
| Trang hướng dẫn mua hàng | Trung bình | HUY / HIẾU | Đang tiến hành | Xong phần thô | Xong chi tết
| Trang hướng dẫn mở gian hàng | Trung bình | HIẾU / HUY | Chưa tiến hành | Xong phần thô | Xong chi tết
| Trang liên hệ | Trung bình | HIẾU / HUY | Chưa tiến hành | Xong phần thô | Xong chi tết
| Trang hỏi đáp | Thấp | HIẾU / HUY | Chưa tiến hành | Xong phần thô | Xong chi tết
Marketing | Kênh Facebook | Trung bình | HIẾU / HUY | Chưa tiến hành |  |  |  | Bắt đầu marketing
| Google Search | Trung bình | HIẾU / HUY | Chưa tiến hành |  |  |  | Bắt đầu marketing
| Bing Search | Trung bình | HIẾU / HUY | Chưa tiến hành |  |  |  | Bắt đầu marketing
| Yahoo Search | Trung bình | HIẾU / HUY | Chưa tiến hành |  |  |  | Bắt đầu marketing