## Khái quát
Dự án website thương mại muaban.jp
Khái quát về dự án
Dự án website thương mại điện tử muaban.jp nhằm xây dựng một cổng thương mại điện tử dành cho người Việt tại Nhật Bản .
Kết nối hàng ngàn người mua , người tìm dịch vụ và người cung cấp dịch vụ
Không đơn thuần là một kênh bán hàng mà còn là một kênh cup cấp đa dịch vụ
Tiềm năng dự án
Theo như khảo một khảo sát gần đây thì số lượng người Việt Nam tại Nhật bản vào khoảng 150.000 người trong đó đại đa số là sinh viên,
tu nghiệp sinh , kỹ sư ....
Nhu cầu mua bán hàng hóa là tương đối lớn nhưng hiện tại chưa có một kênh giao dịch online nào dành cho người Việt .
Các trang mua sắm lớn như Amazon , Rakuten hay Yahoo đều chưa có hỗ trợ giao diện tiếng Việt .
Đại đa số giao dịch của người Việt đều qua kênh Facebook
|  |  | Ưu điểm của Facebook : |  |  | Kết nối nhanh và dễ dàng tới khách hàng và nhà cung cấp sản phẩm , dịch vụ
Nhược điểm
Với nhà cung cấp sản phẩm , dịch vụ
Khả năng quảng bá sản phẩm dịch vụ không cao vì ít ai biết tới
Khó quản lý cũng như mở rộng kinh doanh của mình
Với khách hàng
Khó tìm kiếm sản phẩm dịch vụ mà mình mong muốn vì các nhà cung cấp sản phẩm dịch vụ phân tán
Nhu cầu về dịch vụ lớn nhưng có nhà cung cấp
Giới thiệu việc làm
Xuất khẩu lao động
Biên phiên dịch
Tư vấn
Các dịch vụ chính của muaban.jp
Mua bán hàng hóa
Dịch vụ cho thuê gian hàng
Dịch vụ bán bán hàng thuê
Dịch vụ khác

## Dự toán
Dự toán chi phí và doanh thu dự án website thương mại điện tử muaban.jp
Kinh phí
|  | Thuê domain | muaban.jp
|  | Thuê host | Amazon AWS
Design
Code web
Marketing
Quản lý
Doanh thu
Tỷ giá |  | Calendar | 5/2016 ~ 12/2016 |  |  | 1/2017 ~ 12/2017
200 |  |  | giai đoạn 1 |  |  | giai đoạn 2
Từ dịch vụ cho thuê cửa hàng
|  | Loại cửa hàng | số lượng | giá | doanh thu | số lượng | giá | doanh thu
|  | Cửa hàng nhỏ | 100 | 0 | 0 | 200 | 500 | 100000 |  | đơn vị | \
|  | Cửa hàng vừa | 50 | 0 | 0 | 100 | 1000 | 100000
|  | Cửa hàng lớn | 50 | 0 | 0 | 100 | 2000 | 200000
Từ hoa hồng dịch vụ mua bán trực tiếp
|  |  | Số lượng sản phẩm | phí dịch vụ | doanh thu | Số lượng sản phẩm | phí dịch vụ | doanh thu
|  |  | 500 | 500 | 250000 | 1000 | 500 | 500000
Từ dịch vụ khác
|  | Quàng cáo | Số lượng sản phẩm | phí dịch vụ | doanh thu | Số lượng sản phẩm | phí dịch vụ | doanh thu
|  |  | 5 | 10000 | 50000 | 5 | 10000 | 50000
|  |  |  | Tổng | 300000 | \ |  | 950000 | \
[5 empty] | 60000000 | đồng |  | 190000000 | đồng

## Thiết kế cơ bản
Thiết kế cơ bản
Nền tảng
|  | LAMP | PHP , MYSQL, HTML, JavaScript , CSS
|  | Server | Amazon Linux
Wordpress
|  | Tham khảo | vatgia.com
Chức năng
Bán hàng
Sử dụng Woocomerce
Cho thuê gian hàng
Sử dụng WCVendor
Quảng cáo
Kết nối mạng xã hội Facebook , Google+
Like
Share
Đăng nhập
Đăng ký
Giao diện
Giao diện cho Desktop
|  |  | Sử dụng theme | Gomarket
Màu chính
Giao diện cho Mobile
Nội dung
Các trang
Trang chủ
Trang sản phẩm chi tiết
Trang đăng ký / đăng nhập
Trang hướng dẫn
Hỏi đáp
Giỏ hàng
Thanh toán

## Giao diện Desktop và Các Module
Giao diện cho phiên bản PC
Hot line | Hỏi đáp | Giới thiệu | [7 empty] | Thông báo | Hỗ trợ | Đăng ký | Đăng nhập | Giỏ hàng
Logo |  |  | Tìm kiếm | [9 empty] | Đăng nhập/Đăng ký Giỏ hàng
|  |  | tag 1 | tag 2 | tag 3 | tag 4 | tag 5 | tag 6 | tag 7 | tag 8 | tag 9 | tag 10
Danh mục sản phẩm dịch vụ |  |  | Tìm kiếm tag 1: Menu
Danh mục 1 + Danh mục con
Danh mục 2 + Danh mục con |  |  | Tìm kiếm tag 1: Slider sản phẩm dịch vụ or Quảng cáo; Tìm kiếm tag 10: Sản phẩm / dịch vụ hot
Danh mục 3 + Danh mục con
Danh mục 4 + Danh mục con
Danh mục 5 + Danh mục con
Danh mục 6 + Danh mục con
Danh mục 7 + Danh mục con
Danh mục 8 + Danh mục con
Danh mục 9 + Danh mục con
Danh mục 10 + Danh mục con
Danh mục 11 + Danh mục con
Danh mục 12 + Danh mục con
Danh mục 13 + Danh mục con
Danh mục 14 + Danh mục con
Giảm giá |  |  | Tìm kiếm tag 1: Sản phẩm mới nhất; Tìm kiếm tag 3: Bán chạy; Tìm kiếm tag 5: Nổi bật; Tìm kiếm tag 7: Phổ biến; Tìm kiếm tag 9: Tab sản phẩm 5 | Tab sản phẩm 6
|  |  | sản phẩm1 |  |  | sản phẩm1 |  |  | sản phẩm1 |  |  | sản phẩm1
Group1 |  |  | Tìm kiếm tag 2: Danh mục con 1; Tìm kiếm tag 4: Danh mục con 2; Tìm kiếm tag 6: Danh mục con 3; Tìm kiếm tag 8: Danh mục con 4
Sản phẩm 1
Giới thiệu về sản phẩm 1
|  |  |  | Sản phẩm 2 |  |  |  | Sản phẩm 3 |  |  |  | Sản phẩm 4
Ads 1
Group2 |  |  | Tìm kiếm tag 2: Danh mục con 1; Tìm kiếm tag 4: Danh mục con 2; Tìm kiếm tag 6: Danh mục con 3; Tìm kiếm tag 8: Danh mục con 4
Sản phẩm 1
Giới thiệu về sản phẩm 1
|  |  |  | Sản phẩm 2 |  |  |  | Sản phẩm 3 |  |  |  | Sản phẩm 4
Ads 2
Group3 |  |  | Tìm kiếm tag 2: Danh mục con 1; Tìm kiếm tag 4: Danh mục con 2; Tìm kiếm tag 6: Danh mục con 3; Tìm kiếm tag 8: Danh mục con 4
Sản phẩm 1
Giới thiệu về sản phẩm 1
|  |  |  | Sản phẩm 2 |  |  |  | Sản phẩm 3 |  |  |  | Sản phẩm 4
Footer1 |  |  | Tìm kiếm tag 1: Footer2; Tìm kiếm tag 5: Footer3; Tìm kiếm tag 9: Footer4
Footer

## List công việc
Danh sách công việc và dự kiến tiến độ
Danh sách công việc |  | Mức độ ưu tiên | Chịu trách nhiệm | Năm | 2017
|  |  |  | Tháng | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Tiến độ hiện tại
Tổng quát |  |  |  |  | Bản thử nghiệm |  |  | Sửa đổi nâng cấp |  |  | Bản chính thức
Thuê host |  |  | HUY | Đã hoành thành
Thuê tên miền |  |  | HUY | Đã hoành thành
Thiết kế giao diện bản Desktop |  | Cao | HUY / HIẾU | Đang tiến hành | Xong phần thô | Xong chi tết
Thiết kế giao diện bản Mobile |  | Cao | HUY / HIẾU | Chưa tiến hành | Xong phần thô | Xong chi tết
Thiết kế và code chức năng |  | Cao | HUY / HIẾU | Đang tiến hành | Xong phần thô | Xong chi tết
Nội dung web | Trang chủ | Cao | HUY / HIẾU | Đang tiến hành | Xong phần thô | Xong chi tết
| Trang giới thiệu | Trung bình | HIẾU / HUY | Chưa tiến hành | Xong phần thô | Xong chi tết
| Trang sản phẩm | Cao | HIẾU / HUY | Chưa tiến hành | Xong phần thô | Xong chi tết
| Trang đăng nhập | Cao | HUY / HIẾU | Đang tiến hành | Xong phần thô | Xong chi tết
| Trang đăng ký | Cao | HUY / HIẾU | Đang tiến hành | Xong phần thô | Xong chi tết
| Trang hướng dẫn mua hàng | Trung bình | HUY / HIẾU | Đang tiến hành | Xong phần thô | Xong chi tết
| Trang hướng dẫn mở gian hàng | Trung bình | HIẾU / HUY | Chưa tiến hành | Xong phần thô | Xong chi tết
| Trang liên hệ | Trung bình | HIẾU / HUY | Chưa tiến hành | Xong phần thô | Xong chi tết
| Trang hỏi đáp | Thấp | HIẾU / HUY | Chưa tiến hành | Xong phần thô | Xong chi tết
Marketing | Kênh Facebook | Trung bình | HIẾU / HUY | Chưa tiến hành |  |  |  | Bắt đầu marketing
| Google Search | Trung bình | HIẾU / HUY | Chưa tiến hành |  |  |  | Bắt đầu marketing
| Bing Search | Trung bình | HIẾU / HUY | Chưa tiến hành |  |  |  | Bắt đầu marketing
| Yahoo Search | Trung bình | HIẾU / HUY | Chưa tiến hành |  |  |  | Bắt đầu marketing

## Tuyển dụng
TUYỂN DỤNG
Vị trí nhân viên kinh doanh (làm thêm )
Yêu cầu
Lương
Nhân viên quản trị website (Làm thêm )
Yêu cầu
Lương